## Sheet1
Date of Task: | February - March |  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5thg | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th
Days Taken to complete task |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Job | Job Discription | Staff involved & meeting start & end date | 3rd 3: Time Frame Of Work To Be Completed
Website Redfox
kath jones (PM), Paul Thomas (PA/HR), Sally Stowe (WMM)
| Meeting | 1/2/2016 - 4/2/2016 | bar: 1st 1 to 4th 4
| Content Approval | 5/2/2016 - 9/2/2016 | bar: 5thg 5 to 9th 9
| Implamentation | 10/2/2016 - 19/2/2016 | bar: 10th 10 to 19th 19
SEO FX
kath jones (PM), Paul Thomas (PA/HR), Sally Stowe (WMM)
| Discussions With Bounce Fitness | 3/2/2016 - 6/2/2016
| Keywords | 7/2/2016 - 9/2/2016
| Website Possition | 7/2/2016 - 9/2/2016 | bar: 7th 7; 9th 9
Google Ads
kath jones (PM), Paul Thomas (PA/HR), Sally Stowe (WMM)
| Content Approval | 4/2/2016 - 7/2/2016 | bar: 5thg 5 to 7th 7
| Implamentation | 8/2/2016 - 12/2/2016 | bar: 8th 8 to 12th 12
| position of ads | 13/2/2016 - 15/2/2016 | bar: 13th 13 to 15th 15
| Amount Of PPC Per Day | 16/2/2016 - 19/2/2016 | bar: 16th 16 to 19th 19
Facebook
kath jones (PM), Paul Thomas (PA/HR), Sally Stowe (WMM)
| Content Approval | 5/2/2016 - 7/2/2016 | bar: 5thg 5 to 7th 7
| Implamentation | 8/2/2016 - 11/2/2016 | bar: 8th 8 to 11th 11
| Position of Ads | 14/2/2016 - 16/2/2016 | bar: 12th 12 to 14th 14
| PPC Limit Per Day | 17/2/2016 - 21/2/2016 | bar: 15th 15 to 19th 19
AIS Affliate
kath jones (PM), Paul Thomas (PA/HR), Sally Stowe (WMM)
| Content Approval | 5/2/2016 - 7/2/2016 | bar: 5thg 5 to 7th 7
| Implamentation | 8/2/2016 - 10/2/2016 | bar: 8th 8 to 10th 10
| PPC Limit Per Day | 11/2/2016 - 19/2/2016 | bar: 11th 11 to 19th 19
Training Area
Naomi Kettler (FM/AD), Anna Stewart (FI/AD), Ashley Jackson (FI/AD).
| Project Location | 2/2/2016 - 4/2/2016 | bar: 2nd 2 to 4th 4
| Contractors To Prepare Area | 5/2/2016 - 15/2/2016 | bar: 5thg 5 to 15th 15
| Equipment Preperation | 8/2/2016 - 17/2/2016 | bar: 8th 8 to 17th 17
| Staff Selection | 1/2/2016 - 5/2/2016 | bar: 1st 1 to 5thg 5
| Staff Training | 6/2/2016 - 6/3/2016 | bar: 6th 6 to 6th 35
hh